## Gestão de Obras
Empreendimento | Status | Início da Obra | Previsão de Entrega | Lançamento do Empreendimento | Tempo em Atraso (Meses) | Localização | CEP | Situação Prazo
Residencial Aurora Paulista | Entregue | 2017-04-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 0 | Av. Paulista, 1578 – Bela Vista – São Paulo/SP | 01310-200 | No prazo
Vila do Bosque | Entregue | 2018-06-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | Rua dos Pinheiros, 870 – Pinheiros – São Paulo/SP | 05422-001 | No prazo
Jardins do Vale | Entregue | 2019-08-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0 | Rua Oscar Freire, 1120 – Jardins – São Paulo/SP | 01426-001 | No prazo
Parque das Acácias | Entregue | 2022-10-04 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 0 | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 – Itaim Bibi – São Paulo/SP | 04538-133 | No prazo
Bosque Urbano | Entregue | 2022-11-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0 | Rua Vergueiro, 2450 – Vila Mariana – São Paulo/SP | 04102-001 | No prazo
Residencial Monte Azul | Pendente | 2023-10-25 | 2025-10-25 | 2025-04-25 | 6 | Av. Jabaquara, 1820 – Saúde – São Paulo/SP | 04046-200 | Risco de estouro
Jardim das Estações | Pendente | 2023-11-04 | 2025-11-04 | 2025-05-04 | 6 | Rua Serra de Botucatu, 1450 – Tatuapé – São Paulo/SP | 03317-001 | Risco de estouro
Nova Mooca Residence | Pendente | 2023-11-29 | 2025-11-29 | 2025-04-29 | 5 | Rua da Mooca, 3120 – Mooca – São Paulo/SP | 03104-001 | Risco de estouro
Horizonte Bela Vista | Pendente | 2023-12-01 | 2025-12-01 | 2025-07-01 | 5 | Rua Santo Antônio, 680 – Bela Vista – São Paulo/SP | 01314-000 | Risco de estouro
Parque Central Living | Entregue | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 0 | Av. Cruzeiro do Sul, 1100 – Santana – São Paulo/SP | 02030-000 | No prazo
Hub Mooca | Em Atraso | 2025-03-27 | 2027-03-27 | 2027-09-27 | 6 | Rua Borges de Figueiredo, 510 – Mooca – São Paulo/SP | 03110-001 | Estouro
Link Urban | Em Atraso | 2025-05-29 | 2027-05-29 | 2027-04-29 | 4 | Av. Ipiranga, 895 – República – São Paulo/SP | 01039-000 | Estouro
Living Ipiranga | Em Atraso | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 31/09/2027 | 2 | Rua Silva Bueno, 1800 – Ipiranga – São Paulo/SP | 04208-050 | Estouro
Park Campanella | Em Atraso | 2025-09-17 | 2027-09-17 | 2027-08-17 | 1 | Av. Walter Tomé, 64 - Olímpico, São Caetano do Sul - SP | 09560-000 | Estouro